## Hoja1
TIPO DE ACTIVO | EJEMPLOS DE VULNERABILIDADES | EJEMPLOS DE AMENAZAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | FASES DEL CICLO DE VIDA
HARDWARE | Mantenimiento insuficiente de sensores de actividad o periféricos externos. | Fallo en los sensores o dispositivos externos. | Media | Alta | Alto | Establecer planes de mantenimiento periódico y realizar pruebas funcionales en sensores y dispositivos externos. | Mantenimiento
| Falta de reemplazo periódico de componentes de hardware críticos (sensores o ventiladores). | Daño físico por desgaste o factores externos. | Media | Alta | Alto | Crear un inventario de hardware crítico con fechas de revisión y reemplazo planificado. | Uso, Mantenimiento
| Susceptibilidad de los sensores y hardware a polvo, humedad o temperatura extrema. | Daño ambiental (polvo, corrosión, humedad). | Media | Media | Medio | Proteger el hardware con carcasas resistentes y ubicarlos en ambientes controlados para minimizar riesgos ambientales. | Planeación, Uso
| Sensibilidad a fallos en el suministro eléctrico (variaciones de voltaje o apagones). | Pérdida de energía o picos de voltaje. | Alta | Alta | Alto | Implementar sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y estabilizadores de voltaje. | Planeación, Mantenimiento
| Almacenamiento del hardware sin medidas de seguridad física. | Robo de sensores o dispositivos periféricos. | Media | Alta | Alto | Asegurar el hardware en gabinetes cerrados y monitoreados; incluir cámaras o sistemas de vigilancia física. | Planeación, Uso
| Falta de mecanismos para eliminar correctamente el hardware obsoleto. | Robo de datos mediante hardware desechado de forma inadecuada. | Baja | Media | Medio | Destruir el hardware obsoleto con herramientas especializadas; implementar procesos de borrado seguro de datos. | Mantenimiento
SOFTWARE | Insuficiencia de pruebas para el monitoreo y el apagado seguro en diversas condiciones de uso. | Mal funcionamiento del sistema que cause apagados no deseados o pérdida de datos. | Media | Alta | Alto | Realizar pruebas exhaustivas bajo diferentes escenarios y en distintos entornos de hardware y software. | Pruebas
| Defectos en la lógica del software que produzcan falsos positivos o negativos en la detección de actividad. | Uso incorrecto o abuso del sistema por configuraciones defectuosas. | Media | Alta | Alto | Revisar algoritmos de detección y optimizarlos; realizar validaciones de entrada en las configuraciones del usuario. | Análisis, Pruebas
| Ausencia de mecanismos de cierre de sesión o tiempo de espera en configuraciones sensibles. | Acceso no autorizado o uso indebido del sistema por parte de terceros. | Media | Media | Medio | Configurar tiempos de espera automáticos en sesiones inactivas y cifrar configuraciones sensibles. | Análisis, Uso
| Almacenamiento y reutilización de configuraciones del usuario sin encriptación ni eliminación adecuada. | Robo de información del usuario o configuraciones críticas. | Media | Alta | Alto | Encriptar datos sensibles y eliminar configuraciones no utilizadas de forma segura. | Uso, Mantenimiento
| Falta de registros o auditorías para rastrear eventos del sistema (apagados, configuraciones, alertas). | Imposibilidad de diagnosticar problemas o abusos del sistema. | Media | Media | Medio | Implementar sistemas de registro detallado (logs) con alertas automáticas en caso de eventos críticos. | Uso, Mantenimiento